## Project 2 Gantt Chart
Project 2: Automation of Concrete Design
Task | Assigned To | Start Date | End Date | Duration (Days) | 02-03 | 02-04 | 02-05 | 02-06 | 02-07 | 02-08 | 02-09 | 02-10 | 02-11 | 02-12 | 02-13 | 02-14 | 02-15 | 02-16 | 02-17 | 02-18 | 02-19 | 02-20 | 02-21 | 02-22 | 02-23 | 02-24
Research NDOT Resources | Marissa | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 4 | bar: 02-03 to 02-06
Translate Excel Logic to Python Functions | Marissa | 2026-02-03 | 2026-02-10 | 8 | bar: 02-03 to 02-10
Develop Sequential User Inputs | Marissa | 2026-02-11 | 2026-02-14 | 4 | bar: 02-11 to 02-14
Research Four Mix Scenarios | Cole | 2026-02-03 | 2026-02-07 | 5 | bar: 02-03 to 02-07
Run & Evaluate Mix Scenarios | Cole | 2026-02-11 | 2026-02-14 | 4 | bar: 02-11 to 02-14
Annotated Code Document | Marissa | 2026-02-13 | 2026-02-16 | 4 | bar: 02-13 to 02-16
Scope of Work (SOW) | Cole | 2026-02-15 | 2026-02-18 | 4 | bar: 02-15 to 02-18
Technical Report Writing | All | 2026-02-18 | 2026-02-23 | 6 | bar: 02-18 to 02-23
GitHub Repository Finalization | All | 2026-02-21 | 2026-02-23 | 3 | bar: 02-21 to 02-23